## Feuille 1
Coût Projet
ETAPES |  | Pôles | Estimation Basse Taux de Marge : 0% |  | Estimation Haute Taux de Marge 100% |  | Légende Pôles d'activités | Pôles d'activités du devis | Budget réel par pôles |  | Pourcentage répartition dans devis | Budget pour devis par pôles
| PHASE D'INITIALISATION |  |  | 1730 |  | 3460 | CP : Chef de Projet | Développement du site internet | 30.86% | 3270 | 22% | 2331.34
| Recueil des besoins | CP | 544 |  | 1088 |  | MR : Marketing | Gestion de projet | 23.1% | 2448 | 17% | 1801.49
| Analyse SWOT et Benchmarking | MR | 234 |  | 468 |  | DG : Graphique et design | Conception graphique | 27.37% | 2900 | 20% | 2119.4
| Réunions de projet | CP | 272 |  | 544 |  | DV : Développement | Marketing et Référencement | 9.937% | 1053 | 16% | 1695.52
| Rédaction note de cadrage | CP | 544 |  | 1088 |  | HB : Hébergement | Formation utilisateur | 4.114% | 436 | 15% | 1589.55
| Rédaction pro. commerciale, devis | CP | 136 |  | 272 |  | FU : Formation utilisateur | Recette et mise en ligne du site | 4.624% | 490 | 10% | 1059.7
| PHASE DE LANCEMENT |  |  | 2288 |  | 4576
| Charte graphique | DG | 300 |  | 600 |  | Codes Couleur : | Total |  | 10597 | 100% | 10597
Cellules fond vert :
| Création wireframe | DG | 600 |  | 1200 |  | MODIFIABLE : Faire une selection avec la flèche, ou bien modifier le montant selon le diagramme de Gantt. Proposer un taux de marge. | DEVIS CLIENT
| Spécificités techniques | DV | 436 |  | 872
| Cahier des charges | CP | 816 |  | 1632 |  |  | Description |  | Unité de valeur | Prix
| Planning | CP | 136 |  | 272 |  |  | Développement du site internet |  | 4 | 3380.443
| PHASE DE CONCEPTION |  |  | 2351 |  | 4702 | Cellules fond jaune : | Gestion de projet |  | 3 | 2612.1605
| Conception graphique | DG | 2000 |  | 4000 |  | MODIFIABLE : Permet de répartir proportionnellement chaque pôle d'activité du projet. Le total devant être égal à 100%. | Conception graphique |  | 5 | 3073.13
| Conception éditoriale | MR | 234 |  | 468 |  |  | Marketing et Référencement |  | 4 | 2458.504
| Conception marketing | MR | 117 |  | 234 |  |  | Formation utilisateur |  | 3 | 2304.8475
| PHASE DE PRODUCTION |  |  | 4010 |  | 8020 |  | Recette et mise en ligne du site |  | 2 | 1536.565
| Intégration des maquettes | DV | 109 |  | 218 |  | Cellules fond gris :
| Référencement et SEO | MR | 468 |  | 936 |  | MODIFIABLE : Nombre entier correspondant aux unités de valeur de travail (équivalent jour/homme). A varier selon les besoins. | TOTAL PRESTATION HORS TAXE |  |  | 15365.65
| Création base de données | DV | 109 |  | 218 |  |  | TVA Taux à |  | 20% | 3073.13
| Codage de l’application et tests | DV | 2616 |  | 5232 |  |  | TOTAL PRESTATION TTC |  |  | 18438.78
| Préparation de l’hébergement | HB | 109 |  | 218
| Phase de recette | HB | 272 |  | 544 |  | Cellules fond rouge :
| Mise en ligne du site | HB | 109 |  | 218 |  | NON MODIFIABLE : Pour le pourcentage signifie une erreur dans les valeurs de répartition du devis. | Aucune option proposée
| Rédaction du manuel de l’utilisateur | FU | 218 |  | 436
| PHASE DE MAINTENANCE |  |  | 218 |  | 436
| Journée de formation | FU | 218 |  | 436 |  | Cellules fond bleu :
| TOTAL PRESTATION |  |  | 10597 |  | 21194 | NON MODIFIABLE : Montant total de la prestation facturé au client en Hors Taxe et TTC.
OPTIONS
Non | INSCRIPTION VIA RESEAU SOCIAUX |  |  | 109 |  | 218
| Développement | DV | 109 |  | 218 |  | Explications générales :
Non | CREATION DU BLOG |  |  | 536 |  | 1072 | Les coûts (D5-D31) sont tirés du diagramme de Gantt dans la partie estimation basse et mulipliés par 2 pour l'estimation haute. Ils peuvent être modifiés si nécessaire. Modifications à faire : OPTIONS (A35-A47) : on sélectionne une ou plusieurs options en cliquant sur la flèche. POURCENTAGE REPARTITION DANS DEVIS (N4-N9) : pour reprendre ce que disait Stéphane on peut répartir la valeur de chaque poste en % du total selon notre choix. TAUX DE MARGE (N42) : on indique un taux de marge et cela nous permet d'avoir une représentation dde notre futur devis.
| Graphique | DG | 100 |  | 200
| Développement | DV | 436 |  | 872
Non | AUTO-COMPLETION |  |  | 109 |  | 218 |  |  |  |  | MARGE REALISEE
| Développement | DV | 109 |  | 218
Non | BOOKMARK OBSERVATION |  |  | 109 |  | 218 |  | TAUX DE MARGE |  | 45% | 4768.65
| Développement | DV | 109 |  | 218
Non | SYSTEME BADGE GAMIFICATION |  |  | 209 |  | 418
| Graphique | DG | 100 |  | 200
| Développement | DV | 109 |  | 218
Non | SYSTEME DE MODERATION |  |  | 218 |  | 436
| Développement | DV | 218 |  | 436